|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНОприказом ГБПОУ СО«Технологический колледжимени Н.Д. Кузнецова»от 07.04.2017 № 110 |

**План мероприятий по подготовке и проведению**

 **демонстрационного экзамена с элементами Ворлдскиллс Россия в 2017 г.**

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»

**Компетенция WSR:** Токарные работы на станках с ЧПУ

**Профессия/специальность СПО:** 15.01.25 Станочник (металлообработка)

**Дата проведения демонстрационного экзамена**: 21 июня 2017 года

**Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена:**

г. Самара, ул. Советской Армии, 5А

Самара, 2017 г.

*Используемые сокращения:*

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЭ – демонстрационный экзамен с элементами Ворлдскиллс Россия;

РКЦ – региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

ПОО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Результат** |
| **Подготовка к ДЭ – ответственность ПОО** |
| Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами  | В течение срока подготовки | Материально-техническая база ПОО, соответствующая требованиям инфраструктурного листа |
| Формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на ДЭ | 25.01. 2017 | Заявка на обучение экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ с элементами Ворлдскиллс Россия |
| Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции | 21.03.2017(за 3 месяца до ДЭ) | Предложение в РКЦ списка лиц для включения в состав экспертной группы  |
| Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ по компетенции. | 21.04.2017(за 2 месяца до ДЭ) | План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ; регламент проведения ДЭ; документация по охране труда и технике безопасности  |
| Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с РКЦ | 21.04.2017(за 2 месяца до ДЭ) | Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ПОО  |
| Формирование списка студентов, сдающих ДЭ | 21.04.2017(за 2 месяца до ДЭ) | Приказ о допуске студентов к ГИА, в том числе к ДЭ |
| Ознакомление с документами ДЭ членов Экспертной группы | 22.05.2017(за 1 месяц до ДЭ) | Лист ознакомления членов экспертной группы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размещение документов на официальном сайте ПОО  | 22.05.2017(за 1 месяц до ДЭ) | Раздел «Демонстрационный экзамен в 2017 году» на сайте ПОО |
| Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ  | 22.05.2017(за 1 месяц до ДЭ) | Приказ о назначении ответственных и график дежурства сотрудников ПОО |
| Назначение Технического эксперта для работы на площадке | 22.05.2017(за 1 месяц до ДЭ) | Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ПОО |
| Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ  | С 21.04.2017до начала ДЭ  | График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ПОО |
| Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ | С 22.05.2017до завершения ДЭ | Ссылка на сайт ПОО и РКЦ  |
| Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования | С 17.06.2017 до начала ДЭ | Подготовленная площадка для проведения ДЭ |
| **Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)** |
| Проверка данных паспорта и полиса ОМС участников | 21.06.2017 | Лист регистрации участников ДЭ |
| Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой | 21.06.2017 | Протокол жеребьевки |
| Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ | 21.06.2017 | Лист ознакомления участников с регламентом проведения ДЭ |
| Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности | 21.06.2017 | Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности |
| Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов) | 21.06.2017 | Лист ознакомления участников ДЭ с рабочими местами |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка наличия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков | 21.06.2017 | Протокол наличия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием |
| Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем) | 21.06.2017 | Листы ознакомления участников ДЭ с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания |
| Выполнение участниками экзаменационных заданий  | 21.06.2017 | Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий |
| Оценка выполненных экзаменационных заданий | 21.06.2017 | Оформленные рукописные оценочные ведомости |
| Проведение итогового заседания Экспертной группы  | 21.06.2017 | Итоговый протокол заседания Экспертной группы |